## Blad1
Versie |  | 1.0
Datum |  | 2021-10-07
Versie richtlijn |  | 6.2c |  | Legenda
|  |  |  | Indien de deelnemer gecertificeerd is op basis van NEN-EN-ISO 9001:2015 Dan onderstaande verdeling | Wegingsfactor in relatie met Audits | Beoordeling
|  |  |  | Hoeft niet inhoudelijk te worden beoordeeld | Hoog 10 | Onderdeel aanwezig inhoud volledig 5 >3
|  |  |  | Deze onderdelen zouden optioneel door de deelnemer kunnen worden uitgevoerd | middel 5 | Onderdeel ontbreekt of onvolledig 2 >1
Nr | Onderdeel |  | Opmerkingen suggestie |  | Laag 1 | Niet aanwezig 0 | Van invloed op tijdsbesteding KB Audit | Mogelijk extra werkzaamheden voor Kwaliteitsborger
ONDERDELEN zoals benoemd in hoofdstuk 2 Kwaliteitssysteem deelnemer
2.2 | Kwaliteitssysteem / handboek
2.2.1 | Kwaliteitssysteem met daarin de beschrijving van onderstaande procedures |  | Kwaliteitshandboek
2.2.1.0 |  | Het kwaliteitshandboek moet voor alle medewerkers van het bedrijf herkenbaar (en bereikbaar) zijn als de vigerende versie.
2.2.1.1 |  | Risicobeoordeling projecten | [5 empty] | x
2.2.1.2 |  | Keuringsplan Wie is opsteller verantwoordelijk | [5 empty] | x
2.2.1.3 |  | Input voor melding Bouwactiviteit | [5 empty] | x
2.2.1.4 |  | Afstemming borgingsplan kwaliteitsborger bij de uitvoering van projecten | [5 empty] | x
2.2.1.5 |  | Structurele registratie van de resultaten van de borging (dossiervorming, oa voor Bevoegd gezag); |  |  | 10 |  | x | x
2.2.1.6 |  | Overdracht van de geregistreerde gegevens bij oplevering aan de verschillende betrokken partijen |  |  | 5 |  | x | x
2.2.1.7 |  | Hoe om te gaan, wie te informeren bij wijzingen van die van invloed zijn op het borgingsplan |  |  | 10 |  | x
2.2.1.8 |  | Verificatie heeft plaatsgevonden voor vrijgave dat aan de eisen van het project is voldaan. (ISO 9001 8.6)
2.2.2 | Beheer Kwaliteitssysteem
2.2.2.0 |  | 1 persoon verantwoordelijk voor beheer en onderhoud van het kwaliteitssysteem |  |  | 5 |  | x
2.2.2.1 |  | Onafhankelijkheid kwaliteitsafdeling intern of extern door derden |  |  | 10 |  | x
2.2.2.2 |  | Jaarlijks auditplan met daarin: |  |  | 5 |  | x
2.2.2.2.1 |  | - Uitvoering jaarlijkse interne audits op kwaliteitssysteem |  |  | 5 |  | x
2.2.2.2.2 |  | - Uitvoering jaarlijks interne audits op projecten, inclusief representatief steekproefgrootte |  |  | 5 |  | x
2.2.2.3 |  | Hoe om te gaan met geconstateerde afwijkingen en te nemen maatregelen, qua tijdsplanning, impact op proces en procedure. |  |  | 5 |  | x
2.2.2.4 |  | Inschakeling van derden, de te stellen eisen hieraan inclusief de jaarlijkse beoordeling hiervan. (iso 8.4) |  |  | 5 |  | x
2.2.3 | Betrokkenheid directie |  |  |  | 5 |  | x
2.2.3.1 |  | Directie onderschrijft en autoriseert kwaliteitsdoelstellingen en managementsysteem
2.2.3.2 |  | Jaarlijkse beoordeling kwaliteitssysteem door directie
2.2.3.3 | Management review bevat: (input) |  |  |  | 5 |  | x
2.2.3.3.1 |  | De status van acties die zijn voortgekomen uit voorgaande directiebeoordelingen; |  |  | 1 |  | x
2.2.3.3.2 |  | Informatie over de prestaties en doeltreffendheid van het kwaliteitsmanagementsysteem, met inbegrip van: |  |  | 1 |  | x
2.2.3.3.3 |  | De mate waarin kwaliteitsdoelstellingen zijn gerealiseerd; |  |  | 1 |  | x
2.2.3.3.4 |  | Prestaties van processen en het voldoen aan eisen van producten en diensten; |  |  | 1 |  | x
2.2.3.3.5 |  | Afwijkingen en corrigerende maatregelen; |  |  | 5 |  | x
2.2.3.3.6 |  | Resultaten van monitoren en meten; |  |  | 1 |  | x
2.2.3.3.7 |  | Auditresultaten; |  |  | 1 |  | x
2.2.3.3.8 |  | De prestaties van externe aanbieders; |  |  | 5 |  | x
2.2.3.3.9 |  | De toereikendheid van middelen; |  |  | 1 |  | x
2.2.3.3.10 |  | Kansen voor verbetering. |  |  | 5 |  | x
2.2.3.4 | Resultaten Managementreview Besluiten en maatregelen |  |  |  | 5 |  | x
2.2.3.4.1 |  | kansen voor verbetering; |  |  | 5 |  | x
2.2.3.4.2 |  | De noodzaak voor wijzigingen in het kwaliteitsmanagementsysteem; |  |  | 1 |  | x
2.2.3.4.3 |  | Behoefte aan middelen. |  |  | 1 |  | x
2.2.3.5 | Directie onderschrijft kwaliteitsbeleid en onafhankelijkheid |  | Mogelijk beleidsverklaring |  | 5 |  | x
2.2.3.5.1 |  | Doelstelling gerelateerd aan het kwaliteitsbeleid, |  |  | 5 |  | x
2.2.3.5.2 |  | Doelstelling meetbaar, bijvoorbeeld dmv SMART |  |  | 5 |  | x
2.2.3.5.3 |  | Doelstelling afgestemd met de eisen die van toepassing zijn, |  |  | 5 |  | x
2.2.3.5.4 |  | Doelstelling op voortgang |  |  | 5 |  | x
2.2.3.5.5 |  | Doelstelling op bijstelling (indien van toepassing) |  |  | 5 |  | x
|  | Omschrijving van taken en bevoegdheden van KAM op projecten | Controle op voortgang eigen waarnemingen etc. |  | 10 |  | x
2.2.5 | Medewerkers taken, bevoegdheden en het kennisniveau
2.2.5.1 |  | Taken, bevoegdheden en het kennisniveau medewerker die de Risicobeoordeling opstelt | [5 empty] | x
2.2.5.2 |  | Taken, bevoegdheden en het kennisniveau medewerker die het keuringplan opstelt | [5 empty] | x
2.2.5.3 |  | KAM-taken, bevoegdheden en het kennisniveau van de medewerkers | [5 empty] | x
2.2.5.4 |  | Projectleider taken, bevoegdheden en het kennisniveau |  |  | 5 |  | x | x
2.2.5.5 |  | Uitvoeder taken, bevoegdheden en het kennisniveau |  |  | 5 |  | x | x
2.2.5.6 |  | Werk/ project voorbereider taken, bevoegdheden en het kennisniveau |  |  | 5 |  | x | x
2.2.5.7 |  | Controle op voldoen aan de eisen die aan derden worden gesteld m.b.t. Risicoanalyse bouwbesluit | Adviseurs architecten etc. |  |  |  |  | x
Is er een basis aanwezig voor onderstaande documenten zodat deze project specifiek gemaakt kunnen worden
3. | Borgingsmethodiek Risicoanalyse/ Keuringsplan / beheersplan
3.1 | Risicoanalyse (technische)
3.1.1 |  | Omgevingsveiligheid, omgevingsomstandigheden en lokale voorschriften | [5 empty] | x
3.1.2 |  | Bouwbesluit hoofdstuk 2 tot en met 6 | [5 empty] | x
3.1.3 |  | Bouwmethode | [5 empty] | x
3.1.4 |  | Specifieke omgevingen factoren van invloed op Technische uitwerking
3.2 | Inhoud risicoanalyse | [6 empty] | x
3.2.1 |  | Doelen bepalen | [5 empty] | x
3.2.2 |  | Risico's identificeren | [5 empty] | x
3.2.3 |  | Risico classificeren | [5 empty] | x
3.2.4 |  | Risico beheersmaatregelen bepalen | divers of verwijzing naar … |  |  |  |  | x
3.2.5 |  | Maatregelen evalueren naar beoordeling risico's | mogelijkheid daartoe |  |  |  |  | x
3.2.6 |  | Dat alle (risico)-items integraal aantoonbaar zijn beoordeeld; | [5 empty] | x
3.2.7 |  | Dat onderdelen die niet beoordeeld zijn en/of onvolledig beoordeeld zijn in een bepaalde fase, benoemd zijn in de rapportage en worden her beoordeeld; | [5 empty] | x
3.2.8 |  | Rapportage van Risicoanalyse
3.3 | Beheersplan |  | Aantonen door documenten |  | 10 |  | x | x
Documenten bewijslast onderdelen
3.3.1 |  | Tekeningen
3.3.2 |  | berekeningen | Constructief en bouwbesluit etc.
3.3.3 |  | Adviesrapportages
3.3.4 |  | productcertificaten (attest etc.) | Mogelijk uitgesplitst als kolom of in regel
3.3.5 |  | Test meet resultaten | geluid lucht etc.
3.4 | Project specifieke onderdelen |  | Project kwaliteitsplan bv
3.4.1 |  | Vergaderoverzicht waarin het onderdeel kwaliteit wordt behandeld |  |  | 5 |  | x
3.4.2 |  | Keuringsregistratie hoe op een specifiek project |  |  | 10 |  | x
3.4.3 |  | Wijze waarop gecommuniceerd wordt met derden waaronder
3.4.4 |  | Wie verantwoordelijk voor beheersmaatregel: bv keuringen productinformatie berekeningen | kan verwijzing zijn KMS |  | 10 |  | x
3.4.5 |  | Hoe wordt de voortgang qua keuringen en documenten gewaarborgd? |  |  | 10 |  | x
3.4.6 |  | Afwijkingen waar en hoe vastgelegd en wie | KMS herstel cirkel |  | 10 |  | x
3.4.7 |  | Gelijkwaardigheidsoplossingen | kan ook in RA worden opgenomen |  | 10
3.4.8 |  | Verificatie heeft plaats gevonden van de gedefinieerde kwalitatieve uitgangspunten op zowel proces als project niveau |  |  | 10 |  | x
3.4.9 |  | Verificatie heeft plaats gevonden van de registratie van de resultaten van het kwaliteitsonderzoek/ gebouwdossier. |  |  | 10 |  | x
3.4.10 |  | Herijken van risico's door wijzigingen is dit beschreven in een procedure |  |  | 5 |  | x
3.5 | Keuringsplan |  | aantonen buiten Kan een plan zijn bv Exel
3.5.1 | In basis voldoen aan wet- en regelgeving |  | minimale standaard keuringen afhankelijk van type bouw |  | 10 |  | x | x
3.5.2 | Plus keuringen vanuit risico analyse |  |  |  | 10 |  | x | x
3.5.2.1 |  | Frequentie | Kan ook in keuringsplanning |  | 10 |  | x
3.5.2.2 |  | Moment keuring Voor tijdens na | Kan ook in keuringsplanning |  | 10 |  | x
3.5.2.3 |  | Wie is verantwoordelijk voor het onderdeel | bv documenten wvb keuringen uitvoerder |  | 10 |  | x
3.5.2.4 |  | Wie voert de keuring uit (juiste kennis aanwezig) |  |  | 10 |  | x
3.5.2.5 |  | Welke keurlijst wordt aangewezen | Keurlijst foto's diepgang maken |  | 10 |  | x
3.5.2.6 |  | Toetsgrondslag | Verwerken in keuringslijst |  | 5 |  | x
3.5.2.7 |  | Conditie keuring | Verwerken in keuringslijst |  | 10 |  | x
3.5.2.8 |  | Testen |  |  | 10 |  | x
3.5.2.9 |  | Steekproef grootte |  |  | 10 |  | x
3.5.2.10 |  | Lokale voorschriften |  |  | 10 |  | x
3.5.2.11 |  | Keuringsplanning |  |  | 10 |  | x
3.6 | Borgingplan opstellen
3.6.1 |  | Indien door deelnemer beoordelen op inhoud volgend punt 5 beschreven in richtlijn | [5 empty] | x