Toelichting op bijlage 3 opbouw aanneemsom

A. Definities

Aanneemsom

De bouwkosten en de bijkomende kosten.

Aansluitkosten

De aansluitkosten voor gas/stadsverwarming, riool, water en elektra.

AK

Algemene Kosten: de kosten voor de normale bedrijfsuitoefening die niet direct aan het bouwplan zijn toe te rekenen.

Bijkomende kosten

De kosten die gerelateerd zijn aan het ontwerp en de bouw, niet zijnde de bouwkosten.

Bouwkosten

De ‘kale’ bouwkosten: arbeid, materieel, bouwstoffen/(bouw)materialen en bouwplaatsinrichting.

Leges

De aan de overheid te betalen kosten voor het aanvragen van een vergunning.

Risico/onvoorzien/commerciële reserves

Alle soorten opslagen voor onvoorziene kosten dan wel financiële reserves.

B. Invulinstructie voor het Excel bestand bijlage 3 opbouw aanneemsom

Invulvelden

De in te vullen velden zijn met vetgedrukte randen omkaderd. Contract Type dient via dropdown geselecteerd te worden.

Deelnemer

De juridische tenaamstelling van de SWK deelnemer die het bouwplan bij SWK aanmeldt.

Plan

De naam van het bij SWK aangemelde bouwplan conform de planaanmelding.

Plaats

De naam van de plaats waar het bouwplan wordt gerealiseerd.

BTW

Alle in te vullen bedragen inclusief BTW weergeven.

Specificatie aanneemsom

De posten met de bijbehorende bedragen waaruit de aanneemsom is opgebouwd. De posten, die standaard al zijn vermeld, mogen niet worden gewijzigd. Er wordt één bedrag per post ingevuld.

Het totaal van de specificatie van de aanneemsom moet exact gelijk zijn aan de totale aanneemsom op het planaanmeldingsformulier en de prijslijst.

Nog niet betaalde bijkomende kosten bij start bouw

De posten qua bijkomende kosten in de aanneemsom die nog niet zijn betaald op het moment van de start van de bouw. Indien de aansluitkosten nutsvoorzieningen geen deel uitmaken van de aanneemsom, verlangt SWK alsnog separaat een opgave van het met de aansluitkosten nutsvoorzieningen gemoeide geldbedrag. SWK verlangt vervolgens een zekerheid voor dit geldbedrag.

Reeds betaalde bijkomende kosten bij start bouw

De posten qua bijkomende kosten in de aanneemsom die reeds zijn betaald op het moment van de start van de bouw. Het procentuele aandeel van deze posten in de aanneemsom bepaalt conform de staffel de hoogte van het percentage van de eerste aanneemtermijn in de termijnregeling. De posten winst, rente en risico/onvoorzien/commerciële reserves rekent SWK in ieder geval niet tot de reeds betaalde bijkomende kosten bij start bouw. Bij een AO (gesplitste koop-/aannemingsovereenkomst) wordt AK niet meegerekend. Bij een KAO (gecombineerde koop-/aannemingsovereenkomst) wordt AK meegerekend tot een hoogte van 1% van de aanneemsom. Overige kosten dienen te worden uitgesplitst en gespecificeerd om beoordeeld te kunnen worden.

C. Achtergrondinformatie

Voor een juiste toepassing van de standaard termijnregeling is het van belang dat de SWK deelnemer bij de aanmelding van een plan SWK informeert over de bijkomende kosten die worden opgenomen in de aanneemsom.

De aanneemsom behoort te bestaan uit:

a)	de bouwkosten;

b)	de bijkomende kosten.

In beginsel wordt de koopsom opgebouwd uit grondkosten en aan de grond gerelateerde kosten zoals notariskosten, kadasterkosten/metingkosten, zakelijke lasten, renteverlies op gronden, kosten bodemonderzoek en kosten bouwrijp maken.

Ingeval de bijkomende kosten geheel of gedeeltelijk in de koopsom worden opgenomen, leidt dit tot een betalingsregeling die voorloopt op de geleverde waarde aan de koper, hetgeen in strijd is met de wet (artikel 7:767 BW). Tevens heeft dit, afgezien van een lagere premie voor de verzekeraar, tot gevolg dat een kleinere restantaanneemsom overblijft om af te bouwen bij eventuele insolventie van de ondernemer. Doordat opbrengsten naar voren worden gehaald, lopen andere partijen meer risico. SWK dekt het risico voor de koper af, waarmee het risico voor SWK/verzekeraar navenant toeneemt.

De standaard termijnregeling is ingericht op de traditionele opbouw van de koop-/aanneemsom. De vervalmomenten van de standaardtermijnen van de aanneemsom lopen bij benadering in de pas met de voortgang van de bouw en de waarde van het aan de koper geleverde werk op de bouwlocatie. De eerste termijn van de aanneemsom, 10% start bouw, betreft een bijzondere termijn. Bij de start van de bouw is in feite nog niets gepresteerd richting de koper. Deze termijn is bestemd voor de door de ondernemer reeds uitgegeven bijkomende kosten. Indien deze kosten niet of niet volledig in de aanneemsom worden opgenomen, leidt dit conform de bijgevoegde schema’s tot een eerste termijn van de aanneemsom die lager is dan 10% of zelfs geheel komt te vervallen. Als alternatief voor de aanpassing van de termijnregeling kan de SWK deelnemer opteren voor een bankgarantie.

SWK verlangt extra zekerheden indien bij start bouw nog te betalen bijkomende kosten (zoals aansluitkosten nutsvoorzieningen) geen onderdeel uitmaken van de aanneemsom. Bij een gesplitste koop-/aannemingsovereenkomst kan SWK bijvoorbeeld vragen ter zake van de niet in de aanneemsom opgenomen aansluitkosten nutsvoorzieningen een door SWK voorgeschreven aanvullende overeenkomst door de aannemer en de ontwikkelaar te ondertekenen en aan SWK te retourneren. Behoren de aannemer en de ontwikkelaar tot hetzelfde concern, dan verlangt SWK een bankgarantie aangaande het geldbedrag aan aansluitkosten nutsvoorzieningen.

SWK behoudt zich het recht voor aanvullende gegevens op te vragen of nader onderzoek te doen naar de gehanteerde m² en m³ prijzen. Aangeleverde gegevens zullen steekproefsgewijs door SWK worden gecontroleerd door middel van het opvragen van gedetailleerde overzichten zoals bouwkostenramingen, elementenbegrotingen, directiebegrotingen en stichtingskosten. SWK gaat vertrouwelijk om met de aan SWK ter beschikking gestelde gegevens en stukken.

Staffel

| Hoogte 1e termijn | In aanneemsom opgenomen reeds betaalde bijkomende kosten versus aanneemsom |
| --- | --- |
| 10% | >8% |
| 8% | >5% t/m 8% |
| 5% | >3% t/m 5% |
| 3% | >1% t/m 3% |
| 0% | 0% t/m 1% |

Nog te betalen bijkomende kosten, zoals aansluitkosten nutsbedrijven, dienen onderdeel uit te maken van de aanneemsom.

Een verlaging van de 1e termijn wordt verrekend met de termijnen dak waterdicht en stuc-/spuit-/tegelwerk gereed.

Eengezinshuizen

1e termijn 10%

|  | Traditioneel |  |  |  | Gevels later gesloten |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aantal woonlagen |  |  |  | Aantal woonlagen |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| aanvang bouw woning | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| ruwe begane grondvloer gereed | 30% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| ruwe 1e verdiepingsvloer gereed | - | 20% | 10% | 6% | 8% | 6% | 5% |
| ruwe 2e verdiepingsvloer gereed | - | - | 10% | 7% | - | 7% | 6% |
| ruwe 3e verdiepingsvloer gereed | - | - | - | 7% | - | - | 6% |
| binnenspouwbladen begane grond gereed | - | - | - | - | 8% | 7% | 5% |
| binnenspouwbladen verdiepingen gereed | - | - | - | - | 8% | 6% | 6% |
| buitengevel gereed | - | - | - | - | 8% | 7% | 6% |
| dak waterdicht | 30% | 20% | 20% | 20% | 8% | 7% | 6% |
| dekvloer(en) gereed | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| stuc-/spuit-/tegelwerk gereed | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| oplevering woning | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |

1e termijn 8%

|  | Traditioneel |  |  |  | Gevels later gesloten |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aantal woonlagen |  |  |  | Aantal woonlagen |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| aanvang bouw woning | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% |
| ruwe begane grondvloer gereed | 30% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| ruwe 1e verdiepingsvloer gereed | - | 20% | 10% | 6% | 8% | 6% | 5% |
| ruwe 2e verdiepingsvloer gereed | - | - | 10% | 7% | - | 7% | 6% |
| ruwe 3e verdiepingsvloer gereed | - | - | - | 7% | - | - | 6% |
| binnenspouwbladen begane grond gereed | - | - | - | - | 8% | 7% | 5% |
| binnenspouwbladen verdiepingen gereed | - | - | - | - | 8% | 6% | 6% |
| buitengevel gereed | - | - | - | - | 8% | 7% | 6% |
| dak waterdicht | 31% | 21% | 21% | 21% | 9% | 8% | 7% |
| dekvloer(en) gereed | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| stuc-/spuit-/tegelwerk gereed | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% |
| oplevering woning | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |

1e termijn 5%

|  | Traditioneel |  |  |  | Gevels later gesloten |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aantal woonlagen |  |  |  | Aantal woonlagen |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| aanvang bouw woning | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| ruwe begane grondvloer gereed | 30% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| ruwe 1e verdiepingsvloer gereed | - | 20% | 10% | 6% | 8% | 6% | 5% |
| ruwe 2e verdiepingsvloer gereed | - | - | 10% | 7% | - | 7% | 6% |
| ruwe 3e verdiepingsvloer gereed | - | - | - | 7% | - | - | 6% |
| binnenspouwbladen begane grond gereed | - | - | - | - | 8% | 7% | 5% |
| binnenspouwbladen verdiepingen gereed | - | - | - | - | 8% | 6% | 6% |
| buitengevel gereed | - | - | - | - | 8% | 7% | 6% |
| dak waterdicht | 32,5% | 22,5% | 22,5% | 22,5% | 10,5% | 9,5% | 8,5% |
| dekvloer(en) gereed | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| stuc-/spuit-/tegelwerk gereed | 12,5% | 12,5% | 12,5% | 12,5% | 12,5% | 12,5% | 12,5% |
| oplevering woning | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |

1e termijn 3%

|  | Traditioneel |  |  |  | Gevels later gesloten |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aantal woonlagen |  |  |  | Aantal woonlagen |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| aanvang bouw woning | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
| ruwe begane grondvloer gereed | 30% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| ruwe 1e verdiepingsvloer gereed | - | 20% | 10% | 6% | 8% | 6% | 5% |
| ruwe 2e verdiepingsvloer gereed | - | - | 10% | 7% | - | 7% | 6% |
| ruwe 3e verdiepingsvloer gereed | - | - | - | 7% | - | - | 6% |
| binnenspouwbladen begane grond gereed | - | - | - | - | 8% | 7% | 5% |
| binnenspouwbladen verdiepingen gereed | - | - | - | - | 8% | 6% | 6% |
| buitengevel gereed | - | - | - | - | 8% | 7% | 6% |
| dak waterdicht | 33,5% | 23,5% | 23,5% | 23,5% | 11,5% | 10,5% | 9,5% |
| dekvloer(en) gereed | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| stuc-/spuit-/tegelwerk gereed | 13,5% | 13,5% | 13,5% | 13,5% | 13,5% | 13,5% | 13,5% |
| oplevering woning | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |

1e termijn 0%

|  | Traditioneel |  |  |  | Gevels later gesloten |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aantal woonlagen |  |  |  | Aantal woonlagen |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| aanvang bouw woning | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ruwe begane grondvloer gereed | 30% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| ruwe 1e verdiepingsvloer gereed | - | 20% | 10% | 6% | 8% | 6% | 5% |
| ruwe 2e verdiepingsvloer gereed | - | - | 10% | 7% | - | 7% | 6% |
| ruwe 3e verdiepingsvloer gereed | - | - | - | 7% | - | - | 6% |
| binnenspouwbladen begane grond gereed | - | - | - | - | 8% | 7% | 5% |
| binnenspouwbladen verdiepingen gereed | - | - | - | - | 8% | 6% | 6% |
| buitengevel gereed | - | - | - | - | 8% | 7% | 6% |
| dak waterdicht | 35% | 25% | 25% | 25% | 13% | 12% | 11% |
| dekvloer(en) gereed | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| stuc-/spuit-/tegelwerk gereed | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% |
| oplevering woning | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |

Appartementen

1e termijn 10%

|  | Aantal bouwlagen |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | tot en met 6 | 7 tot en met 13 | vanaf 14 |
| aanvang bouw gebouw | 10% | 10% | 10% |
| ruwe laagste vloer gebouw gereed | 10% | 10% | 10% |
| ruwe vloer privégedeelte gereed | 15% | 15% | 15% |
| binnenspouwbladen privégedeelte gereed | 10% | 10% | 10% |
| buitengevel privégedeelte gereed | 5% | 10% | 15% |
| dak gebouw waterdicht | 20% | 15% | 10% |
| dekvloer(en) privégedeelte gereed | 10% | 10% | 10% |
| stuc-/spuit-/tegelwerk privégedeelte gereed | 10% | 10% | 10% |
| oplevering privégedeelte | 10% | 10% | 10% |

1e termijn 8%

|  | Aantal bouwlagen |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | tot en met 6 | 7 tot en met 13 | vanaf 14 |
| aanvang bouw gebouw | 8% | 8% | 8% |
| ruwe laagste vloer gebouw gereed | 10% | 10% | 10% |
| ruwe vloer privégedeelte gereed | 15% | 15% | 15% |
| binnenspouwbladen privégedeelte gereed | 10% | 10% | 10% |
| buitengevel privégedeelte gereed | 5% | 10% | 15% |
| dak gebouw waterdicht | 21% | 16% | 11% |
| dekvloer(en) privégedeelte gereed | 10% | 10% | 10% |
| stuc-/spuit-/tegelwerk privégedeelte gereed | 11% | 11% | 11% |
| oplevering privégedeelte | 10% | 10% | 10% |

1e termijn 5%

|  | Aantal bouwlagen |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | tot en met 6 | 7 tot en met 13 | vanaf 14 |
| aanvang bouw gebouw | 5% | 5% | 5% |
| ruwe laagste vloer gebouw gereed | 10% | 10% | 10% |
| ruwe vloer privégedeelte gereed | 15% | 15% | 15% |
| binnenspouwbladen privégedeelte gereed | 10% | 10% | 10% |
| buitengevel privégedeelte gereed | 5% | 10% | 15% |
| dak gebouw waterdicht | 22,5% | 17,5% | 12,5% |
| dekvloer(en) privégedeelte gereed | 10% | 10% | 10% |
| stuc-/spuit-/tegelwerk privégedeelte gereed | 12,5% | 12,5% | 12,5% |
| oplevering privégedeelte | 10% | 10% | 10% |

1e termijn 3%

|  | Aantal bouwlagen |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | tot en met 6 | 7 tot en met 13 | vanaf 14 |
| aanvang bouw gebouw | 3% | 3% | 3% |
| ruwe laagste vloer gebouw gereed | 10% | 10% | 10% |
| ruwe vloer privégedeelte gereed | 15% | 15% | 15% |
| binnenspouwbladen privégedeelte gereed | 10% | 10% | 10% |
| buitengevel privégedeelte gereed | 5% | 10% | 15% |
| dak gebouw waterdicht | 23,5% | 18,5% | 13,5% |
| dekvloer(en) privégedeelte gereed | 10% | 10% | 10% |
| stuc-/spuit-/tegelwerk privégedeelte gereed | 13,5% | 13,5% | 13,5% |
| oplevering privégedeelte | 10% | 10% | 10% |

1e termijn 0%

|  | Aantal bouwlagen |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | tot en met 6 | 7 tot en met 13 | vanaf 14 |
| aanvang bouw gebouw | 0% | 0% | 0% |
| ruwe laagste vloer gebouw gereed | 10% | 10% | 10% |
| ruwe vloer privégedeelte gereed | 15% | 15% | 15% |
| binnenspouwbladen privégedeelte gereed | 10% | 10% | 10% |
| buitengevel privégedeelte gereed | 5% | 10% | 15% |
| dak gebouw waterdicht | 25% | 20% | 15% |
| dekvloer(en) privégedeelte gereed | 10% | 10% | 10% |
| stuc-/spuit-/tegelwerk privégedeelte gereed | 15% | 15% | 15% |
| oplevering privégedeelte | 10% | 10% | 10% |